## 报价
广西壮族自治区人民医院（医学科学院） 后勤服务标准化试点 标准技术服务
序号 | 服务项目 | 服务简述 | 服务期限 | 服务成果 | 专业人员投入
1 | 试点运行管理 | 包含但不限于下列内容： 1. GB/T 24421系列标准 2. GB/T 1.1-2020标准； 3. GB/T 13016、13017标准； 4. GB/T 20000系列标准； 5. GB/T 20000.1系列标准； 6. GB/T 20000.2系列标准； 7. 标准化法、广西地方标准管理办法、团体标准管理规定； 8. 标准的理解要领和实施技巧； 9. 标准化案例讲解和心得； 10. 其他必要的标准化辅助知识。 | 约3个月 | 学员通过标准化基础知识内部考试 | 1-2名标准化专家
|  | 1. 协助编制试点建设方案和标准化管理模板/表格； 2. 参加标准化工作会议，编写会议纪要，检查和督促标准化工作落实情况，推动持续改进的实施，构建有效的标准化工作模式。 3. 组织实施试点中期检查，包括材料准备和现场布置； 4. 深入一线调查和检查试点建设情况，收集和装订验收材料、编写试点工作报告等； 5. 组织验收、日常咨询等，包括沟通协调、材料完善、现场布置、验收安排等。 | 至试点建设结束 | 通过自治区级服务业标准化试点验收 | 2-3名标准化专家
2 | 调查研究 | 1）系统地梳理已有制度和技术标准，查阅相关法律法规/强制性标准、资料等，辨析相关要求的适用性，包括医疗机构后勤保障类相关标准（水、电、气、暖通）、消防类相关标准、安保类相关标准、卫健系统/公安系统/民政系统/逐渐系统/审批系统/应急系统等的相关国家法律法规和部门规章； 2）理清相关方需求，构建标准化整体模型； 3）出具标准化分析报告，包括相关方分析、合规性分析、试点特点分析、体系建议、标准制定建议、试点预期效益等。 | 约3个月 | 《标准化分析报告》 | 1-2名标准化专家
3 | 体系构建 | 1. 确立总体思路，明确标准化对象，分析试点后勤各科室的基本情况，厘清业务逻辑，对原有的管理制度、服务程序进行梳理和整合，融入国家法律法规、部门规章、强制标准等要求，建立“覆盖完整、结构合理、精炼高效、经济适用”标准体系框架。 2. 根据标准的特点，编制标准制（修）订计划，分工明确、责任到人。 | 约3个月 | 《标准体系结构图》、《标准明细表》、《标准体系编制说明》、《标准制（修）订计划表》 | 1名标准化专家
4 | 企业标准制定 | 1. 走访并调查每项标准应涉及的标准化对象，并根据医院后勤特点，确立标准的技术要求、指标等，充分采纳、提炼标准使用者的意见，指导起草标准草稿（100项）； 2. 对标准中涉及的关键技术要求开展论证、试验、检测等，为标准制定提供技术/理论依据； 3. 开展广泛的征求意见活动，充分采纳标准使用者、顾客、医院、行业专家、老师傅等的意见，经多方讨论最终形成审定稿； 4. 经医院标准化委员会审定、报批等程序，修改和完善相关标准，送批发布。 | 约6个月 | 《企业标准集》，《标准技术文档》（每项标准）、必要时提供编制说明 | 2-3名标准化专家
5 | 广西地方标准制定 （2项） | 1. 成立地方标准制定工作小组，实地走访，调研广西区内同行的情况；从试点后勤的优势项目入手，挖掘对广西全区具有指导意义的管理、技术、服务等方面的内容，形成地方标准制定项目建议书，编制立项答辩材料，报送立项并参加答辩； 2. 查阅相关国家法律/法规、标准、部门规章等的要求，辨析相关要求的适用性，融入最新技术水平和区内行业管理期望，设计标准框架：明确标准化对象，提炼核心要素，确定技术指标，完成标准框架草稿； 3. 对标准中涉及的关键技术要求/指标，开展论证/试验/检验，并出具相关报告或支撑材料； 4. 以会议、发函等形式开展广泛的征求意见活动，经医院内部讨论、区内同行交流、挂网征询等程序，广泛听取和采纳标准使用者、行业专家、同行、顾客代表等意见，修改标准，形成审定稿。 5. 按标准监管部门要求，参加地方标准审定会，并修改和完善标准，送批发布。 | 约9个月 | 广西地方标准报批稿（标准文本、编制说明、论证/试验/检验等材料） | 2-3名标准化专家
6 | 标准实施与检查 | 1. 剖析每项标准的实施要素，确立效益指标，提炼关键控制点，编制标准实施与检查单（约55项），为标准的实施提出人财物准备建议； 2. 对于一些重点或难点的标准，开展场景和模拟训练； 3. 对已制定的企业标准和已纳入的国家/行业/地方标准进行解读和培训； 4. 收集标准实施过程和结果（或服务评价）材料，分析相关效益和趋势，形成标准实施报告，修改并完善标准，指导持续改进。 5. | 约12个月 | 各项数据表格、《标准实施与检查单》（每项标准）、《标准实施报告》（每项标准）、《自我评价报告》 | 2-3名标准化专家、1-2名行业专家
7 | 自我评价与持续改进 | 1. 对评价工作进行必要的准备，确定评价方案，明确评价方法和评价指标体系； 2. 对标准实施的符合性和实施效果进行评价，形成评价报告； 3. 建立服务标准化工作持续改进的程序或制度，编制持续改进的工作方案或计划； 4. 针对标准实施检查和自我评价等发现的问题实施持续改进，及时提出修订标准的建议；收集持续改进的记录。 5. 按标准要求改善标准化设施，如增设专用标牌、添置物品/用品等。 | 约3个月 | 《自我评价报告》、新增标准化设施清单、持续改进工作报告 | 2-3名标准化专家、1-2名行业专家
8 | 效益评估 | 1. 开展标准实施前后开展内外部顾客满意度测评，对比顾客满意度提升情况，并出具相关报告。 2. 收集、统计和分析试点前后经济效益、社会效益、品牌效益等提升情况。 | 约2个月 | 《顾客满意度调查报告》、顾客满意度调查记录表、各项效益统计表、验收材料（电子档） | 1-2名标准化专家
合计：